## Hoja1
1.2 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPORTANTES
1.2.1 DEFINICIÓN DE RIESGOS IMPORTANTES | En escala de 1 a 10 | En escala de 1 a 10
| Probabilidad de ocurrencia | Impacto sobre el proyecto | Soluciones de contingencia o mitigación para riesgos
1.2.1.1 Riesgos sobre la planeación general |  |  |  | Probabilidad | Impacto
No realizar una planeación general poco consistente y coherente | 2 | 9 | Determinar de manera concisa el conjunto de medios necesario para llevar a cabo la idea de proyecto | 1 | 1
Llevar a cabo una planeación demasiado detallada a corto plazo | 3 | 7 | Trabajar con una planeación a nivel de detalle aceptable en el tiempo propuesto | 1 | 3
Desperdiciar tiempo durante la planeación del proyecto con temas irrelevantes | 1 | 3 | Delimitar el tiempo pertinente para el planteamiento de temas importantes | 1 | 7
Hacer una planeación subestimada o excesivamente optimista | 1 | 7 | Proceder con una planeación realista y una concepción clara de la idea del proyecto | 1 | 7
1.2.1.2 Riesgos sobre el equipo de Integrantes del proyecto |  |  |  | 1 | 7
No contar con los conocimientos requeridos para enfrentar la comprejidad de un requerimiento | 4 | 7 | Reasignar al integrante tareas de simplicidad que requieran de cierto grado intelectual | 1 | 8
Inadecuada gestión de convivencia entre los integrantes | 2 | 6 | Establecer normas minimas de respeto y convivencia entre el personal del proyecto | 1 | 9
Falta de compromiso por parte de los integrantes | 2 | 6 | Identificar el beneficio colectivo que se tendrá alcanzando las metas, y concientizar al personal de las consecuencias negativas | 2 | 3
No operan el software y los entornos de desarrollo de manera aceptable | 5 | 7 | Brindar apoyo colectivo con fuentes tutoriales que permitan la guianza y el fortalecimiento de la debilidad | 2 | 6
Baja comunicación entre integrantes durante el planeamiento y el desarrollo del proyecto | 3 | 6 | Hacer un seguimiento frecuente del desarrollo de cada proceso del proyecto mediante la comunicación entre el personal | 2 | 6
Enfermedad o incapacidad médica de alguno de los integrantes | 1 | 8 | Relevar al intregrante de sus tareas y deberes, reasignando de manera equitativa la tareas al resto del personal | 2 | 6
1.2.1.3 Riesgos sobre los requerimientos |  |  |  | 2 | 8
Requerimientos poco especificos o detallados | 2 | 3 | Aclarar la funcionalidad objetiva de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto para ser más especificos | 2 | 9
Modificación de requerimientos a último momento que precisan la modificación del diseño | 2 | 8 | Aceptar el reto recurriendo a la reutilización de la implementación actual para satisfacer la modificación en los requerimientos | 3 | 6
Añadir requerimientos no solicitados por el cliente | 3 | 7 | Optar estrictamente por llevar acabo unicamente la realización de los requerimientos solicitados por el cliente | 3 | 7
1.2.1.4 Riesgos técnicos y tecnólogicos del proyecto |  |  |  | 3 | 7
Cambiar las herramientas o entornos de desarrollo a mitad del proyecto | 1 | 7 | Determinar especificamente las herramientas y los entornos de desarrollo desde el principio del proyecto | 3 | 7
Confiar en soluciones mágicas o soluciones de nuevas tecnólogias | 3 | 7 | Profundizar con claridad objetiva sobre la implementación de nuevas tecnólogias | 4 | 6
Minimizar el uso de recursos compartidos | 4 | 6 | Aprovechar al máximo los canales y las técnicas que facilitan el uso de recursos compartidos y las revisiones de control | 4 | 7
Pédida de datos y fuga de la información | 5 | 6 | Trabajar con canalesconfiables que permitan realizar copias de respaldo y garanticen seguridad e integridad en cifrado de datos | 5 | 6
Falla parcial de la máquinaria computacional | 1 | 1 | Matener constantemente copias de seguridad de la información | 5 | 7
1.2.1.5 Riesgos sobre la calidad del proyecto
No definir una metodología agíl para garantizar la calidad y viabilidad del proyecto | 2 | 6 | Determinar una metodologia Agíl que permita el desarrollo viable y la flexibilidad del proyecto (XP, SCRUM, RUP, etc)
No correr pruebas de testing para el software sobre cada actualización | 1 | 7 | Implementar pruebas de control para detectar errores y/o advertencias
1.2.1.6 Riesgos con el cliente del proyecto
Falta de interes por parte del cliente y/o mentor del proyecto | 1 | 9 | Él llevará acabo la revisión y las solicitudes de entregas parciales pertinentes
BIBLIOGRAFIA
Aycard, D. (2007). Ingenieria del software en entornos de SL. Seguridad. Segunda edición.
Pressman, R. (2002). Ingenieria de software. Un enfoque práctico. Quinta edición.

## Hoja2
Que solicite nuevos requerimientos sobre lo que ya se ha derterminado inicialmente
Que solicite requerimiento poco claros