## Hoja1
Plan General | [9 empty] | Finalizado
Inicio 18.04.2017 | [9 empty] | Pendiente
Grupo de Trabajo: Yesid Acero, Giancarlo Saenz & Nestor Morales
Numero | Nombre | Descripcion | Tipo | Tiempo real | Tiempo estimado | Fecha de Inicio | Fecha finalizacion | Responsable | Estado
1 | Entregable 1 | Paquete correspondiente al primer entregable | Entregable | 10 días | 8 días | 2017-04-18 | 2017-04-27 | Grupo de Trabajo | Finalizado
1.1 | Plan General | Planeacion inicial de proyecto en MS Excel | Actividad | 6 días |  | 2017-04-18 | 2017-04-23 | Yesid Acero | Finalizado
1.1.1 | Creación del formato | Crear el formato del plan general del proyecto | sub-actividad | 1 hora y 30 mins | 40 mins | 2017-04-18 | 2017-04-18 | Yesid Acero | Finalizado
1.1.2 | Finalización de las columnas "Número", "Nombre", "Descripción" y "Tipo" | Poblar los campos "Número", "Nombre", "Descripción" y "Tipo" | sub-actividad | 4 horas | 20 mins | 2017-04-18 | 2017-04-18 | Yesid Acero | Finalizado
1.1.3 | Finalización de la Matriz | Poblar en su totalidad la matriz correspondiente al Plan General | sub-actividad | 8 horas | 4 horas | 2017-04-22 | 2017-04-23 | Yesid Acero | Finalizado
1.2 | Plan de gestión de riesgos importantes. | Plan de Gestión de riesgos importantes en MS Excel | Actividad | 7 días | 6 días | 2017-04-20 | 2017-04-26 | Giancarlo Saenz | Finalizado
1.2.1 | Definición de riesgos | Definir riesgos por cada una de los tipos (de riesgos) identificados | sub-actividad | 6 horas | 1 hora | 2017-04-21 | 2017-04-23 | Giancarlo Saenz | Finalizado
1.2.2 | Asignación del nivel de probabilidad e impacto de riesgos | Asignar a cada uno de los riesgos definidos, un valor cuantitativo para las variables "Probabilidad" e "Impacto", en un rango comprendido [0, 10] | sub-actividad | 30 mins | 30 mins | 2017-04-23 | 2017-04-23 | Giancarlo Saenz | Finalizado
1.2.3 | Definición de gráfico y finalización del plan de gestión de riesgo | Construir gráfico Probabilidad vs Impacto | sub-actividad | 4 horas | 30 mins | 2017-04-25 | 2017-04-26 | Giancarlo Saenz | Finalizado
1.3 | Infraestructura para ensamble automático e integración continua. |  | Actividad | 3 días | 3 días | 2017-04-25 | 2017-04-27 | Grupo de Trabajo | Finalizado
1.3.1 | Instalación de herraminetas y creación de proyecto Maiven en repositorio | Instalar de las herraminetas Maiven y Jenkins, de cara a eclipse. Para luego, crear el proyecto para almacenarlo en el repositorio GitHub | sub-actividad | 2 hora y 30 mins | 1 hora | 2017-04-26 | 2017-04-26 | Grupo de Trabajo | Finalizado
1.3.2 | Creación de usuario Jenkins e instalación de los plugins | Crear usuario en el servidor de Jenkins e instalar plugins de ambas herramientas | sub-actividad | 4 horas | 10 horas | 2017-04-26 | 2017-04-27 | Grupo de Trabajo | Finalizado
1.3.3 | Creación proyecto Jenkins y sincronización en el repositorio | Crear proyecto en Jenkins y sincronizar para actualizaciones continúas | sub-actividad | 4 horas | 5 horas | 2017-04-26 | 2017-04-27 | Grupo de Trabajo | Finalizado
1.4 | Enunciado de requerimientos del sistema. | Definir formalmente los requerimientos del proyecto (MS Word) | Actividad | 8 días | 8 días | 2017-04-18 | 2017-04-25 | Nestor Morales | Finalizado
1.4.1 | Selección de Acciones y Sustantivos | Obtener las acciones o verbos, y los sustantivos a partir de la problemática | sub-actividad | 1 hora | 30 mins | 2017-04-20 | 2017-04-21 | Nestor Morales | Finalizado
1.4.2 | Definición de prioridades a los requerimientos | Definir prioridad a los requerimientos del sistema | sub-actividad | 15 mins | 30 mins | 2017-04-23 | 2017-04-23 | Nestor Morales | Finalizado
1.4.3 | Construcción del documento informal y migración de información al mismo | Transcribir la información al formato construido (MS Word) | sub-actividad | 4 horas y 50 mins | 3 horas | 2017-04-18 | 2017-04-25 | Nestor Morales | Finalizado
2 | Entregable 2 | Paquete correspondiente al segundo entregable | Entregable |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-18 | Grupo de Trabajo | Pendiente
2.1 | Plan de pruebas automáticas del sistema. |  | Actividad | [5 empty] | Pendiente
2.1.1 |  |  | sub-actividad | [5 empty] | Pendiente
2.2 | Plan de pruebas automáticas de integración. |  | Actividad | [5 empty] | Pendiente
2.2.1 |  |  | sub-actividad | [5 empty] | Pendiente
2.3 | Código fuente con métricas calculadas. |  | Actividad | [5 empty] | Pendiente
2.3.1 |  |  | sub-actividad | [5 empty] | Pendiente
2.4 | Pruebas unitarias automáticas. |  | Actividad | [5 empty] | Pendiente
2.4.1 |  |  | sub-actividad | [5 empty] | Pendiente
2.5 | Demostración de funcionalidad. |  | Actividad | [5 empty] | Pendiente
2.5.1 |  |  | sub-actividad | [5 empty] | Pendiente
Note on E10: Weimar Acero Gonzalez: 4 horas por día
Note on E12: Weimar Acero Gonzalez: 2 horas por día
Note on E14: Weimar Acero Gonzalez: 2 horas por día
Note on E17: 2 horas al día
Note on F17: 5 horas por día
Note on E18: 2 horas al día
Note on E20: Weimar Acero Gonzalez: 30 mins por día
Note on E22: Weimar Acero Gonzalez: jueves 23 (3 horas) Sábado 22 (1 hora) Domingo 23 (20 mins) Martes 25 (30 mins)